## 시트1
일정수립

중분류		요구사항 정의

소분류		실행계획				5월
					4. 분석
					1주		2주					3주					4주					5주					5. 플랫폼 설계
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		6. UI 설계
1. 요구사항 정의		1-1. 프로젝트 범위 및 일정 수립
		1-2. 액터 및 Usecase 추출
2. UI 설계		2-1. UI 설계서 작성 (storyboard)
3. 요구사항 정의		3-1. Usecase Diagram 및 명세서 작성

중분류		분석

소분류		실행계획				5월

					1주		2주					3주					4주					5주	5주
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
4. 분석		4-1 분석 객체 모델 파악
		4-1.1 class 도출
		4-1.2 class 관계 도출(Class Diagram 작성)

중분류		설계

소분류		실행계획				5월

					1주		2주					3주					4주					5주	5주
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
5. 플랫폼 설계		5-1 플랫폼 정의
		5-2 플랫폼 구성안 작성
		5-3 플랫폼 설치
6. DB 설계		6-1. 데이터베이스 명세서 및 ERD 작성

중분류		구현

소분류		실행계획				5월

					1주		2주					3주					4주					5주	5주
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
7. UI 구현		7. 각 기능 별 페이지 구현
8. DB 구현		8. 데이터베이스 구현